## Equipo
Nombre | Carlos Martínez Sánchez | Paula Maestro Domingo | Gabriel González Taboada | Lorena Pingarrón González | Guillermo De Miguel Villanueva
Acronimo | CM | PM | GG | LP | GM

## DatosProyecto
Datos Proyecto |  | Actividades | FASE | Fases | Color
12 | semanas máximo | Asignación de roles | Lanzamiento | Lanzamiento |  | Nieve
|  | Estructuración de proyecto | Lanzamiento | Estrategia |  | Aluminio
|  | Redacción estándar de Agendas | Lanzamiento | Requisitos |  | Pimenton
|  | Redacción estándar de Documentación | Lanzamiento | Inspeccion Requisitos |  | Esparrago
|  | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | Lanzamiento | Diseño |  | Helecho
|  | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | Lanzamiento | Inspeccion Diseño |  | Verde bosque
|  | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | Lanzamiento | Diseño Detallado |  | Medianoche
|  | Redacción de estándar de Codificación | Lanzamiento | Revisión Diseño |  | Berenjena
|  | Redacción de estándar de Requisitos | Lanzamiento | Codigo |  | Aqua
|  | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | Lanzamiento | Revisión Codigo |  | Turquesa
|  | Redacción de estándar de Defectos | Lanzamiento | Pruebas Unitarias |  | Hielo
|  | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | Lanzamiento | Pruebas Sistema |  | Primavera
|  | Clasificación de Requisitos | Estrategia | Postmortem |  | Melón
|  | Especificación de Requisitos | Estrategia
|  | Elaboración del ERS | Lanzamiento
|  | Revisión fase de Requisistos | Inspeccion Requisitos
|  | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | Estrategia
|  | Redaccion de la Estimación | Estrategia
|  | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | Estrategia
|  | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | Estrategia
|  | Monitorización del proyecto | Estrategia
|  | Revisión de Monitorización del proyecto | Estrategia
|  | Elaboración de Plan de Calidad | Estrategia
|  | Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | Estrategia
|  | Elaboración PPS | Pruebas Sistema
|  | Inspección de ERS y PPS | Inspeccion Requisitos
|  | Planificación de Diseño de proyecto | Diseño
|  | Realizar DAN | Diseño
|  | Elaboración PPI | Diseño
|  | Realizar DBN | Diseño
|  | Revision DAN y PPI | Revisión Diseño
|  | Revisión DBN | Revisión Diseño
|  | Implementar inicio de sesión | Codigo
|  | Implementar pantalla inicio | Codigo
|  | Implementar monitorización vehículo | Codigo
|  | Implementar alta vehículo | Codigo
|  | Implementar alquilar vehículo | Codigo
|  | Implenetar devolver vehículo | Codigo
|  | Implementar reserva | Codigo
|  | Implementar ofrecer ficha técnica | Codigo
|  | Implementar facturación de servicio | Codigo
|  | Implementar solicitud de informe | Codigo
|  | Implementar cierre de sesión | Codigo
|  | Inspección del código | Revisión Codigo
|  | Casos de Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias
|  | Casos de Pruebas de Integración | Pruebas Sistema
|  | Casos de Pruebas del Sistema | Pruebas Sistema
|  | Elaboración Post-Mortem | Postmortem
|  | Análisis Post-Mortem | Postmortem

## PlanTareas
Hoja Plan tareas
0
|  | BAC | 320.5 | 60.1 | 70.1 | 60.1 | 70.1 | 60.1
# | Tarea | Semana | Esfuerzo | CM | PM | GG | LP | GM
1 | Asignación de roles | 4 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
2 | Estructuración de proyecto | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
14 | Especificación de Requisitos | 5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
15 | Elaboración del ERS | 7 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1
20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
21 | Monitorización del proyecto | 9 | 18 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2
22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | Elaboración de Plan de Calidad | 10 | 21 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3
24 | Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | Elaboración PPS | 11 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4
26 | Inspección de ERS y PPS | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | Planificación de Diseño de proyecto | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | Realizar DAN | 11 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4
29 | Elaboración PPI | 11 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4
30 | Realizar DBN | 11 | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4
31 | Revision DAN y PPI | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | Revisión DBN | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Implementar inicio de sesión | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 | Implementar pantalla inicio | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | Implementar monitorización vehículo | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
36 | Implementar alta vehículo | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
37 | Implementar alquilar vehículo | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
38 | Implenetar devolver vehículo | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
39 | Implementar reserva | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
40 | Implementar ofrecer ficha técnica | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
41 | Implementar facturación de servicio | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
42 | Implementar solicitud de informe | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
43 | Implementar cierre de sesión | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
44 | Inspección del código | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | Casos de Pruebas Unitarias | 11 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
46 | Casos de Pruebas de Integración | 11 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
47 | Casos de Pruebas del Sistema | 11 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
48 | Elaboración Post-Mortem | 11 | 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2
49 | Análisis Post-Mortem | 12 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

## resumen EVM
[5 empty] | Absoluto | Relativo |  |  | 0 | 0
| Ciclo comienza | 4 |  | Esfuerzo Total del Ciclo | 641
| Ciclo termina | 12 |  | Gasto horas | 189
| Semana Actual | 9 | [6 empty] | 0 | 0
Resumen semanal
Semana
Semana | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Horas planificadas | 7.25 | 28.25 | 12.5 | 15 | 16.5 | 18 | 26 | 178.5 | 18.5
Horas gastadas | 7.25 | 64.5 | 29 | 19 | 16 | 5.5 | 0 | 0 | 0
Valor Planificado | 7.25 | 28.25 | 12.5 | 15 | 16.5 | 18 | 26 | 178.5 | 18.5
Valor Ganado | 7.25 | 28.25 | 12.5 | 15 | 13 | 3.5 | 44 | 178.5 | 18.5
Acumulados
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
VP Acumulado | 7.25 | 35.5 | 48 | 63 | 79.5 | 97.5 | 123.5 | 302 | 320.5
VG Acumulado | 7.25 | 35.5 | 48 | 63 | 76 | 79.5 | 123.5 | 302 | 320.5
Horas Gastadas Acumuladas | 7.25 | 71.75 | 100.75 | 119.75 | 135.75 | 141.25 | 141.25 | 141.25 | 141.25
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
VP Acum (h) | 7.25 | 35.5 | 48 | 63 | 79.5 | 97.5 | 123.5 | 302 | 320.5
VG Acum (h) | 7.25 | 35.5 | 48 | 63 | 76 | 79.5 | 123.5 | 302 | 320.5
Horas Gastadas (h) | 7.25 | 71.75 | 100.75 | 119.75 | 135.75 | 141.25 | 141.25 | 141.25 | 141.25
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
VP Acum (h) | 7.25 | 35.5 | 48 | 63 | 79.5 | 97.5 | 123.5 | 302 | 320.5
VG Acum (h) | 7.25 | 35.5 | 48 | 63 | 76 | 79.5 | #N/A | #N/A | #N/A
Horas Gastadas (h) | 7.25 | 71.75 | 100.75 | 119.75 | 135.75 | 141.25 | #N/A | #N/A | #N/A
Indicadores rendimiento | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CPI | 1 | 0.49477 | 0.47643 | 0.5261 | 0.55985 | 0.56283
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95597 | 0.81538
Como se puede observar hasta la sema 8, la linea naranja (VG) y la azul (VP) son iguales debido a que no habíamos estimado nada aún y por lo tanto hemos puesto el registro de horas real en la estimacion. También se puede observar que llevamos muchas mas horas gastadas de las estimanadas, debido a que la realización de estas tareas nos esta llevando mas tiempo de del que esperábamos. Hay que destacar que mitad del equipo se va a dedicar más a la parte de informes del proyecto y la otra, a la parte de implementación y pruebas del proyecto.

## CM
Hoja de tiempos - Registro horas | [6 empty] | Hoja Plan tareas
# | Codigo Actividad | Semana | Trabajadas | %Tarea | Terminada | # | Tarea | Semana | Esfuerzo
1 | Asignación de roles | 4 | 0.05 | 100 | TRUE | 1 | Asignación de roles | 4 | 0.05
2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5 | 100 | TRUE | 2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5
3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1
4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1
5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1
6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1
7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1
8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1
9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1
10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1
11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1
12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15 | 100 | TRUE | 12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15
13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 2.5 | 100 | TRUE | 13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 2.5
14 | Especificación de Requisitos | 5 | 2.5 | 100 | TRUE | 14 | Especificación de Requisitos | 5 | 2.5
15 | Elaboración del ERS | 7 | 3 | 100 | TRUE | 15 | Elaboración del ERS | 7 | 3
16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1 | 100 | TRUE | 16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1
17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 0.5 | 100 | TRUE | 17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 0.5
18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 1.5 | 100 | TRUE | 18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 1.5
19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 1 | 100 | TRUE | 19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 1
20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 0.5 | 100 | TRUE | 20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 0.5
21 | Monitorización del proyecto | 9 | 2 | 100 | TRUE | 21 | Monitorización del proyecto | 9 | 2
22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 0.5 | 100 | TRUE | 22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 1
23 | [5 empty] | 23 | Elaboración de Plan de Calidad | 10 | 3
24 | [5 empty] | 24 | Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | 11 | 1
25 | [5 empty] | 25 | Elaboración PPS | 11 | 4
26 | [5 empty] | 26 | Inspección de ERS y PPS | 11 | 1
27 | [5 empty] | 27 | Planificación de Diseño de proyecto | 11 | 1
28 | [5 empty] | 28 | Realizar DAN | 11 | 4
29 | [5 empty] | 29 | Elaboración PPI | 11 | 4
30 | [5 empty] | 30 | Realizar DBN | 11 | 4
31 | [5 empty] | 31 | Revision DAN y PPI | 12 | 1
32 | [5 empty] | 32 | Revisión DBN | 12 | 1
33 | [5 empty] | 33 | Implementar inicio de sesión | 11 | 1
34 | [5 empty] | 34 | Implementar pantalla inicio | 11 | 1
35 | [5 empty] | 35 | Implementar monitorización vehículo | 11 | 1
36 | [5 empty] | 36 | Implementar alta vehículo | 11 | 1
37 | [5 empty] | 37 | Implementar alquilar vehículo | 11 | 1
38 | [5 empty] | 38 | Implenetar devolver vehículo | 11 | 1
39 | [5 empty] | 39 | Implementar reserva | 11 | 1
40 | [5 empty] | 40 | Implementar ofrecer ficha técnica | 11 | 1
41 | [5 empty] | 41 | Implementar facturación de servicio | 11 | 1
42 | [5 empty] | 42 | Implementar solicitud de informe | 11 | 1
43 | [5 empty] | 43 | Implementar cierre de sesión | 11 | 1
44 | [5 empty] | 44 | Inspección del código | 12 | 1
45 | [5 empty] | 45 | Casos de Pruebas Unitarias | 11 | 1.5
46 | [5 empty] | 46 | Casos de Pruebas de Integración | 11 | 1.5
47 | [5 empty] | 47 | Casos de Pruebas del Sistema | 11 | 1.5
48 | [5 empty] | 48 | Elaboración Post-Mortem | 11 | 2
49 | [5 empty] | 49 | Análisis Post-Mortem | 12 | 0.5
50 | [5 empty] | 50
51 | [5 empty] | 51
52 | [5 empty] | 52
53 | [5 empty] | 53
54 | [5 empty] | 54
55 | [5 empty] | 55
56 | [5 empty] | 56
57 | [5 empty] | 57
58 | [5 empty] | 58
59 | [5 empty] | 59
60 | [5 empty] | 60
61 | [5 empty] | 61
62 | [5 empty] | 62
63 | [5 empty] | 63
64 | [5 empty] | 64
65 | [5 empty] | 65
66 | [5 empty] | 66
67 | [5 empty] | 67
68 | [5 empty] | 68
69 | [5 empty] | 69
70 | [5 empty] | 70
71 | [5 empty] | 71
72 | [5 empty] | 72
73 | [5 empty] | 73
74 | [5 empty] | 74
75 | [5 empty] | 75
76 | [5 empty] | 76
77 | [5 empty] | 77
78 | [5 empty] | 78
79 | [5 empty] | 79
80 | [5 empty] | 80
81 | [5 empty] | 81
82 | [5 empty] | 82
83 | [5 empty] | 83
84 | [5 empty] | 84
85 | [5 empty] | 85
86 | [5 empty] | 86
87 | [5 empty] | 87
88 | [5 empty] | 88
89 | [5 empty] | 89
90 | [5 empty] | 90
91 | [5 empty] | 91
92 | [5 empty] | 92
93 | [5 empty] | 93
94 | [5 empty] | 94
95 | [5 empty] | 95
96 | [5 empty] | 96
97 | [5 empty] | 97
98 | [5 empty] | 98
99 | [5 empty] | 99
100 | [5 empty] | 100

## PM
Hoja de tiempos - Registro horas | [6 empty] | Hoja Plan tareas
# | Codigo Actividad | Semana | Trabajadas | %Tarea | Terminada | # | Tarea | Semana | Esfuerzo
1 | Asignación de roles | 4 | 0.05 | 100 | TRUE | 1 | Asignación de roles | 4 | 0.05
2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5 | 100 | TRUE | 2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5
3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1
4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1
5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1
6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1
7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1
8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1
9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1
10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1
11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1
12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15 | 100 | TRUE | 12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15
13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 3 | 100 | TRUE | 13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 2.5
14 | Especificación de Requisitos | 5 | 3 | 100 | TRUE | 14 | Especificación de Requisitos | 5 | 2.5
15 | Elaboración del ERS | 7 | 5 | 100 | TRUE | 15 | Elaboración del ERS | 7 | 3
16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1 | 100 | TRUE | 16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1
17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 1.5 | 100 | TRUE | 17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 0.5
18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 2.5 | 100 | TRUE | 18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 1.5
19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 6.5 | 100 | TRUE | 19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 5
20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 2 | 100 | TRUE | 20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 1
21 | Monitorización del proyecto | 9 | 6 | 100 | TRUE | 21 | Monitorización del proyecto | 9 | 6
22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 1 | 100 | TRUE | 22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 1
23 | [5 empty] | 23 | Elaboración de Plan de Calidad | 10 | 6
24 | [5 empty] | 24 | Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | 11 | 1
25 | [5 empty] | 25 | Elaboración PPS | 11 | 5
26 | [5 empty] | 26 | Inspección de ERS y PPS | 11 | 1
27 | [5 empty] | 27 | Planificación de Diseño de proyecto | 11 | 1
28 | [5 empty] | 28 | Realizar DAN | 11 | 5
29 | [5 empty] | 29 | Elaboración PPI | 11 | 5
30 | [5 empty] | 30 | Realizar DBN | 11 | 5
31 | [5 empty] | 31 | Revision DAN y PPI | 12 | 1
32 | [5 empty] | 32 | Revisión DBN | 12 | 1
33 | [5 empty] | 33 | Implementar inicio de sesión | 11 | 1
34 | [5 empty] | 34 | Implementar pantalla inicio | 11 | 1
35 | [5 empty] | 35 | Inspección del código | 12 | 1
36 | [5 empty] | 36 | Casos de Pruebas Unitarias | 11 | 1.5
37 | [5 empty] | 37 | Casos de Pruebas de Integración | 11 | 1.5
38 | [5 empty] | 38 | Casos de Pruebas del Sistema | 11 | 1.5
39 | [5 empty] | 39 | Elaboración Post-Mortem | 11 | 5
40 | [5 empty] | 40 | Análisis Post-Mortem | 12 | 1
41 | [5 empty] | 41
42 | [5 empty] | 42
43 | [5 empty] | 43
44 | [5 empty] | 44
45 | [5 empty] | 45
46 | [5 empty] | 46
47 | [5 empty] | 47
48 | [5 empty] | 48
49 | [5 empty] | 49
50 | [5 empty] | 50
51 | [5 empty] | 51
52 | [5 empty] | 52
53 | [5 empty] | 53
54 | [5 empty] | 54
55 | [5 empty] | 55
56 | [5 empty] | 56
57 | [5 empty] | 57
58 | [5 empty] | 58
59 | [5 empty] | 59
60 | [5 empty] | 60
61 | [5 empty] | 61
62 | [5 empty] | 62
63 | [5 empty] | 63
64 | [5 empty] | 64
65 | [5 empty] | 65
66 | [5 empty] | 66
67 | [5 empty] | 67
68 | [5 empty] | 68
69 | [5 empty] | 69
70 | [5 empty] | 70
71 | [5 empty] | 71
72 | [5 empty] | 72
73 | [5 empty] | 73
74 | [5 empty] | 74
75 | [5 empty] | 75
76 | [5 empty] | 76
77 | [5 empty] | 77
78 | [5 empty] | 78
79 | [5 empty] | 79
80 | [5 empty] | 80
81 | [5 empty] | 81
82 | [5 empty] | 82
83 | [5 empty] | 83
84 | [5 empty] | 84
85 | [5 empty] | 85
86 | [5 empty] | 86
87 | [5 empty] | 87
88 | [5 empty] | 88
89 | [5 empty] | 89
90 | [5 empty] | 90
91 | [5 empty] | 91
92 | [5 empty] | 92
93 | [5 empty] | 93
94 | [5 empty] | 94
95 | [5 empty] | 95
96 | [5 empty] | 96
97 | [5 empty] | 97
98 | [5 empty] | 98
99 | [5 empty] | 99
100 | [5 empty] | 100

## GG
Hoja de tiempos - Registro horas | [6 empty] | Hoja Plan tareas
# | Codigo Actividad | Semana | Trabajadas | %Tarea | Terminada | # | Tarea | Semana | Esfuerzo
1 | Asignación de roles | 4 | 0.05 | 100 | TRUE | 1 | Asignación de roles | 4 | 0.05
2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5 | 100 | TRUE | 2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5
3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1
4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1
5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1
6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1
7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1
8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1
9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1
10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1
11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1
12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15 | 100 | TRUE | 12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15
13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 2.5 | 100 | TRUE | 13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 2.5
14 | Especificación de Requisitos | 5 | 2.5 | 100 | TRUE | 14 | Especificación de Requisitos | 5 | 2.5
15 | Elaboración del ERS | 7 | 3 | 100 | TRUE | 15 | Elaboración del ERS | 7 | 3
16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1 | 100 | TRUE | 16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1
17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 0.5 | 100 | TRUE | 17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 0.5
18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 1.5 | 100 | TRUE | 18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 1.5
19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 1 | 100 | TRUE | 19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 1
20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 0.5 | 100 | TRUE | 20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 0.5
21 | Monitorización del proyecto | 9 | 2 | 100 | TRUE | 21 | Monitorización del proyecto | 9 | 2
22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 0.5 | 100 | TRUE | 22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 1
23 | [5 empty] | 23 | Elaboración de Plan de Calidad | 10 | 3
24 | [5 empty] | 24 | Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | 11 | 1
25 | [5 empty] | 25 | Elaboración PPS | 11 | 4
26 | [5 empty] | 26 | Inspección de ERS y PPS | 11 | 1
27 | [5 empty] | 27 | Planificación de Diseño de proyecto | 11 | 1
28 | [5 empty] | 28 | Realizar DAN | 11 | 4
29 | [5 empty] | 29 | Elaboración PPI | 11 | 4
30 | [5 empty] | 30 | Realizar DBN | 11 | 4
31 | [5 empty] | 31 | Revision DAN y PPI | 12 | 1
32 | [5 empty] | 32 | Revisión DBN | 12 | 1
33 | [5 empty] | 33 | Implementar inicio de sesión | 11 | 1
34 | [5 empty] | 34 | Implementar pantalla inicio | 11 | 1
35 | [5 empty] | 35 | Implementar monitorización vehículo | 11 | 1
36 | [5 empty] | 36 | Implementar alta vehículo | 11 | 1
37 | [5 empty] | 37 | Implementar alquilar vehículo | 11 | 1
38 | [5 empty] | 38 | Implenetar devolver vehículo | 11 | 1
39 | [5 empty] | 39 | Implementar reserva | 11 | 1
40 | [5 empty] | 40 | Implementar ofrecer ficha técnica | 11 | 1
41 | [5 empty] | 41 | Implementar facturación de servicio | 11 | 1
42 | [5 empty] | 42 | Implementar solicitud de informe | 11 | 1
43 | [5 empty] | 43 | Implementar cierre de sesión | 11 | 1
44 | [5 empty] | 44 | Inspección del código | 12 | 1
45 | [5 empty] | 45 | Casos de Pruebas Unitarias | 11 | 1.5
46 | [5 empty] | 46 | Casos de Pruebas de Integración | 11 | 1.5
47 | [5 empty] | 47 | Casos de Pruebas del Sistema | 11 | 1.5
48 | [5 empty] | 48 | Elaboración Post-Mortem | 11 | 2
49 | [5 empty] | 49 | Análisis Post-Mortem | 12 | 0.5
50 | [5 empty] | 50
51 | [5 empty] | 51
52 | [5 empty] | 52
53 | [5 empty] | 53
54 | [5 empty] | 54
55 | [5 empty] | 55
56 | [5 empty] | 56
57 | [5 empty] | 57
58 | [5 empty] | 58
59 | [5 empty] | 59
60 | [5 empty] | 60
61 | [5 empty] | 61
62 | [5 empty] | 62
63 | [5 empty] | 63
64 | [5 empty] | 64
65 | [5 empty] | 65
66 | [5 empty] | 66
67 | [5 empty] | 67
68 | [5 empty] | 68
69 | [5 empty] | 69
70 | [5 empty] | 70
71 | [5 empty] | 71
72 | [5 empty] | 72
73 | [5 empty] | 73
74 | [5 empty] | 74
75 | [5 empty] | 75
76 | [5 empty] | 76
77 | [5 empty] | 77
78 | [5 empty] | 78
79 | [5 empty] | 79
80 | [5 empty] | 80
81 | [5 empty] | 81
82 | [5 empty] | 82
83 | [5 empty] | 83
84 | [5 empty] | 84
85 | [5 empty] | 85
86 | [5 empty] | 86
87 | [5 empty] | 87
88 | [5 empty] | 88
89 | [5 empty] | 89
90 | [5 empty] | 90
91 | [5 empty] | 91
92 | [5 empty] | 92
93 | [5 empty] | 93
94 | [5 empty] | 94
95 | [5 empty] | 95
96 | [5 empty] | 96
97 | [5 empty] | 97
98 | [5 empty] | 98
99 | [5 empty] | 99
100 | [5 empty] | 100

## LP
Hoja de tiempos - Registro horas | [6 empty] | Hoja Plan tareas
# | Codigo Actividad | Semana | Trabajadas | %Tarea | Terminada | # | Tarea | Semana | Esfuerzo
1 | Asignación de roles | 4 | 0.05 | 100 | TRUE | 1 | Asignación de roles | 4 | 0.05
2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5 | 100 | TRUE | 2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5
3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1
4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1
5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1
6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1
7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1
8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1
9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1
10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1
11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1
12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15 | 100 | TRUE | 12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15
13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 3 | 100 | TRUE | 13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 2.5
14 | Especificación de Requisitos | 5 | 3 | 100 | TRUE | 14 | Especificación de Requisitos | 5 | 2.5
15 | Elaboración del ERS | 7 | 5 | 100 | TRUE | 15 | Elaboración del ERS | 7 | 3
16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1 | 100 | TRUE | 16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1
17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 1.5 | 100 | TRUE | 17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 0.5
18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 2.5 | 100 | TRUE | 18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 1.5
19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 6.5 | 100 | TRUE | 19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 5
20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 2 | 100 | TRUE | 20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 1
21 | Monitorización del proyecto | 9 | 6 | 100 | TRUE | 21 | Monitorización del proyecto | 9 | 6
22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 1 | 100 | TRUE | 22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 1
23 | [5 empty] | 23 | Elaboración de Plan de Calidad | 10 | 6
24 | [5 empty] | 24 | Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | 11 | 1
25 | [5 empty] | 25 | Elaboración PPS | 11 | 5
26 | [5 empty] | 26 | Inspección de ERS y PPS | 11 | 1
27 | [5 empty] | 27 | Planificación de Diseño de proyecto | 11 | 1
28 | [5 empty] | 28 | Realizar DAN | 11 | 5
29 | [5 empty] | 29 | Elaboración PPI | 11 | 5
30 | [5 empty] | 30 | Realizar DBN | 11 | 5
31 | [5 empty] | 31 | Revision DAN y PPI | 12 | 1
32 | [5 empty] | 32 | Revisión DBN | 12 | 1
33 | [5 empty] | 33 | Implementar inicio de sesión | 11 | 1
34 | [5 empty] | 34 | Implementar pantalla inicio | 11 | 1
35 | [5 empty] | 35 | Inspección del código | 12 | 1
36 | [5 empty] | 36 | Casos de Pruebas Unitarias | 11 | 1.5
37 | [5 empty] | 37 | Casos de Pruebas de Integración | 11 | 1.5
38 | [5 empty] | 38 | Casos de Pruebas del Sistema | 11 | 1.5
39 | [5 empty] | 39 | Elaboración Post-Mortem | 11 | 5
40 | [5 empty] | 40 | Análisis Post-Mortem | 12 | 1
41 | [5 empty] | 41
42 | [5 empty] | 42
43 | [5 empty] | 43
44 | [5 empty] | 44
45 | [5 empty] | 45
46 | [5 empty] | 46
47 | [5 empty] | 47
48 | [5 empty] | 48
49 | [5 empty] | 49
50 | [5 empty] | 50
51 | [5 empty] | 51
52 | [5 empty] | 52
53 | [5 empty] | 53
54 | [5 empty] | 54
55 | [5 empty] | 55
56 | [5 empty] | 56
57 | [5 empty] | 57
58 | [5 empty] | 58
59 | [5 empty] | 59
60 | [5 empty] | 60
61 | [5 empty] | 61
62 | [5 empty] | 62
63 | [5 empty] | 63
64 | [5 empty] | 64
65 | [5 empty] | 65
66 | [5 empty] | 66
67 | [5 empty] | 67
68 | [5 empty] | 68
69 | [5 empty] | 69
70 | [5 empty] | 70
71 | [5 empty] | 71
72 | [5 empty] | 72
73 | [5 empty] | 73
74 | [5 empty] | 74
75 | [5 empty] | 75
76 | [5 empty] | 76
77 | [5 empty] | 77
78 | [5 empty] | 78
79 | [5 empty] | 79
80 | [5 empty] | 80
81 | [5 empty] | 81
82 | [5 empty] | 82
83 | [5 empty] | 83
84 | [5 empty] | 84
85 | [5 empty] | 85
86 | [5 empty] | 86
87 | [5 empty] | 87
88 | [5 empty] | 88
89 | [5 empty] | 89
90 | [5 empty] | 90
91 | [5 empty] | 91
92 | [5 empty] | 92
93 | [5 empty] | 93
94 | [5 empty] | 94
95 | [5 empty] | 95
96 | [5 empty] | 96
97 | [5 empty] | 97
98 | [5 empty] | 98
99 | [5 empty] | 99
100 | [5 empty] | 100

## GM
Hoja de tiempos - Registro horas | [6 empty] | Hoja Plan tareas
# | Codigo Actividad | Semana | Trabajadas | %Tarea | Terminada | # | Tarea | Semana | Esfuerzo
1 | Asignación de roles | 4 | 0.05 | 100 | TRUE | 1 | Asignación de roles | 4 | 0.05
2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5 | 100 | TRUE | 2 | Estructuración de proyecto | 4 | 0.5
3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.1
4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.1
5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.1
6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.1
7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.1
8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.1
9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.1
10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.1
11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1 | 100 | TRUE | 11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.1
12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15 | 100 | TRUE | 12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.15
13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 2.5 | 100 | TRUE | 13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 2.5
14 | Especificación de Requisitos | 5 | 2.5 | 100 | TRUE | 14 | Especificación de Requisitos | 5 | 2.5
15 | Elaboración del ERS | 7 | 3 | 100 | TRUE | 15 | Elaboración del ERS | 7 | 3
16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1 | 100 | TRUE | 16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 1
17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 0.5 | 100 | TRUE | 17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 0.5
18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 1.5 | 100 | TRUE | 18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 1.5
19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 1 | 100 | TRUE | 19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 1
20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 0.5 | 100 | TRUE | 20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 8 | 0.5
21 | Monitorización del proyecto | 9 | 2 | 100 | TRUE | 21 | Monitorización del proyecto | 9 | 2
22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 0.5 | 100 | TRUE | 22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 1
23 | [5 empty] | 23 | Elaboración de Plan de Calidad | 10 | 3
24 | [5 empty] | 24 | Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | 11 | 1
25 | [5 empty] | 25 | Elaboración PPS | 11 | 4
26 | [5 empty] | 26 | Inspección de ERS y PPS | 11 | 1
27 | [5 empty] | 27 | Planificación de Diseño de proyecto | 11 | 1
28 | [5 empty] | 28 | Realizar DAN | 11 | 4
29 | [5 empty] | 29 | Elaboración PPI | 11 | 4
30 | [5 empty] | 30 | Realizar DBN | 11 | 4
31 | [5 empty] | 31 | Revision DAN y PPI | 12 | 1
32 | [5 empty] | 32 | Revisión DBN | 12 | 1
33 | [5 empty] | 33 | Implementar inicio de sesión | 11 | 1
34 | [5 empty] | 34 | Implementar pantalla inicio | 11 | 1
35 | [5 empty] | 35 | Implementar monitorización vehículo | 11 | 1
36 | [5 empty] | 36 | Implementar alta vehículo | 11 | 1
37 | [5 empty] | 37 | Implementar alquilar vehículo | 11 | 1
38 | [5 empty] | 38 | Implenetar devolver vehículo | 11 | 1
39 | [5 empty] | 39 | Implementar reserva | 11 | 1
40 | [5 empty] | 40 | Implementar ofrecer ficha técnica | 11 | 1
41 | [5 empty] | 41 | Implementar facturación de servicio | 11 | 1
42 | [5 empty] | 42 | Implementar solicitud de informe | 11 | 1
43 | [5 empty] | 43 | Implementar cierre de sesión | 11 | 1
44 | [5 empty] | 44 | Inspección del código | 12 | 1
45 | [5 empty] | 45 | Casos de Pruebas Unitarias | 11 | 1.5
46 | [5 empty] | 46 | Casos de Pruebas de Integración | 11 | 1.5
47 | [5 empty] | 47 | Casos de Pruebas del Sistema | 11 | 1.5
48 | [5 empty] | 48 | Elaboración Post-Mortem | 11 | 2
49 | [5 empty] | 49 | Análisis Post-Mortem | 12 | 0.5
50 | [5 empty] | 50
51 | [5 empty] | 51
52 | [5 empty] | 52
53 | [5 empty] | 53
54 | [5 empty] | 54
55 | [5 empty] | 55
56 | [5 empty] | 56
57 | [5 empty] | 57
58 | [5 empty] | 58
59 | [5 empty] | 59
60 | [5 empty] | 60
61 | [5 empty] | 61
62 | [5 empty] | 62
63 | [5 empty] | 63
64 | [5 empty] | 64
65 | [5 empty] | 65
66 | [5 empty] | 66
67 | [5 empty] | 67
68 | [5 empty] | 68
69 | [5 empty] | 69
70 | [5 empty] | 70
71 | [5 empty] | 71
72 | [5 empty] | 72
73 | [5 empty] | 73
74 | [5 empty] | 74
75 | [5 empty] | 75
76 | [5 empty] | 76
77 | [5 empty] | 77
78 | [5 empty] | 78
79 | [5 empty] | 79
80 | [5 empty] | 80
81 | [5 empty] | 81
82 | [5 empty] | 82
83 | [5 empty] | 83
84 | [5 empty] | 84
85 | [5 empty] | 85
86 | [5 empty] | 86
87 | [5 empty] | 87
88 | [5 empty] | 88
89 | [5 empty] | 89
90 | [5 empty] | 90
91 | [5 empty] | 91
92 | [5 empty] | 92
93 | [5 empty] | 93
94 | [5 empty] | 94
95 | [5 empty] | 95
96 | [5 empty] | 96
97 | [5 empty] | 97
98 | [5 empty] | 98
99 | [5 empty] | 99
100 | [5 empty] | 100

## Progresotareas
Hoja Avance tareas
[6 empty] | 16.6 | 33.1 | 16.6 | 33.1 | 16.6
|  |  | 73 |  |  | Esfuerzo |  |  |  |  | Progreso
# | Tarea | Semana Fin | Coste Actual | Progreso | VP | CM | PM | GG | LP | GM | CM | PM | GG | LP | GM
1 | Asignación de roles | 4 | 0.25 | 100 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Estructuración de proyecto | 4 | 2.5 | 100 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Redacción estándar de Agendas | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Redacción estándar de Documentación | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Redacción de estándar de Codificación | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Redacción de estándar de Requisitos | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Redacción de estándar de Defectos | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 5 | 0.75 | 100 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Clasificación de Requisitos | 5 | 13.5 | 100 | 12.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | Especificación de Requisitos | 5 | 13.5 | 100 | 12.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Elaboración del ERS | 7 | 19 | 100 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Revisión fase de Requisistos | 6 | 5 | 100 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 5 | 4.5 | 100 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Redaccion de la Estimación | 6 | 9.5 | 100 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
19 | Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 8 | 16 | 100 | 13 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
20 | Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 9 | 5.5 | 100 | 3.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Monitorización del proyecto | 10 | 18 | 100 | 18 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | Revisión de Monitorización del proyecto | 10 | 3.5 | 100 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Elaboración de Plan de Calidad | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Elaboración PPS | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Inspección de ERS y PPS | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Planificación de Diseño de proyecto | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Realizar DAN | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Elaboración PPI | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Realizar DBN | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Revision DAN y PPI | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Revisión DBN | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Implementar inicio de sesión | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Implementar pantalla inicio | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Implementar monitorización vehículo | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Implementar alta vehículo | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Implementar alquilar vehículo | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Implenetar devolver vehículo | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Implementar reserva | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Implementar ofrecer ficha técnica | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Implementar facturación de servicio | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Implementar solicitud de informe | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Implementar cierre de sesión | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Inspección del código | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Casos de Pruebas Unitarias | 11 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Casos de Pruebas de Integración | 11 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Casos de Pruebas del Sistema | 11 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Elaboración Post-Mortem | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Análisis Post-Mortem | 12 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

## ProgresoSemanal
Semana
| 7.25 | 32.25 | 14.5 | 32.25 | 14.5 | 19 | 16 | 5.5 | 21.5 | 0
Tarea | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Asignación de roles | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructuración de proyecto | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción estándar de Agendas | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción estándar de Documentación | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de estándar de Ciclo de Vida | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de estándar de Diseño Alto Nivel | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de estándar Diseño de Bajo Nivel | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de estándar de Codificación | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de estándar de Requisitos | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de estándar de Conteo de Líneas de Código | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de estándar de Defectos | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elección del estándar de Proceso de Desarrollo | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clasificación de Requisitos | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Especificación de Requisitos | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración del ERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión fase de Requisistos | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planteamiento de la Estrategia de desarrollo | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redaccion de la Estimación | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redacción de Plan de Gestión de Configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión del Plan de Gestión de Configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
Monitorización del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
Revisión de Monitorización del proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
Elaboración de Plan de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión de la elaboración del Plan de Calidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspección de ERS y PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planificación de Diseño de proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar DBN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revision DAN y PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisión DBN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar inicio de sesión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar pantalla inicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar monitorización vehículo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar alta vehículo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar alquilar vehículo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implenetar devolver vehículo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar ofrecer ficha técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar facturación de servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar solicitud de informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar cierre de sesión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspección del código | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de Pruebas Unitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de Pruebas de Integración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casos de Pruebas del Sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboración Post-Mortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis Post-Mortem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0