## Hoja Identificación
Título | Ejemplo de Plan de Calidad
Versión | 0.3h
Lista cambios
C1 | Se ha añadido los datos del proyecto
- | Dentro del proyecto están las fases
- | Dentro de las fases se producen productos
- | Los defectos se agrupan en tipos estandar
C2 | Se ha añadido la hoja lista de defectos
- | Todos los defectos tienen un origen
- | Todos los defectos se detectan en un punto del proceso
- | Todos los defectos se pueden asignar a un tipo para su análisis
- | Todos los defectos se encuentran en un producto
Todos los defectos podemos identificar su ubicación
C3 | Se han corregido campo de valiaciones en la lista de defectos
Se ha añadido el calculo de defectos presentes en cada fase (ver matriz de defectos)
Se ha añadido el calculo del yield de las fases (ver pie matriz de defectos)
Se ha añadido la funcion de calculo de la velocidad de inyeccion de defectos
Se han añadido los costes promedios de reparacion por origen y por punto de deteccion
C4 | Se ha eliminado la hoja prototipo de cuadro de mando
Se ha corregido la formula de densidad de defectos
To do
Falta
F1 | Hacer que un cambio en el nombre de las fases del proyecto se expanda en todas las hojas
F2 | Completar un cuadro de mando con los costes de reparación
F3 | Hay muchas listas que son estáticas seria bueno hacerlas dinámicas

## Ayuda
GENERAL
| Los campos con el fondo de color marrón son campos calculados | NO RELLENAR
| Los campos de color amarillo son campos de entrada | RELLENAR
Pasos
Página "Datos proyecto"
1. | Introducir la estimación inicial de PF para el ciclo 1 en la celda I4 de la pagina "Datos proyecto"
2. | Introducir los valores planificados de cada una de las fases en las celdas C8 a C18 de la pagina "Datos Proyecto"
3. | Introducir los valores reales de cada una de las fases en las celdas D8 a D18 en la página "Datos proyecto"
4. | Introducir los productos generados con sus estimaciones de tamaño y valor actual en las celdas en la página "Datos proyecto"
Página "DefectosFase"
5. | Introducir los valores estimados de defectos insertados por fase en las celdas c4 a C13
6. | Introducir los valores estimados de defectos eliminados por fase en las celdas i4 a i14
Página "Estandar defectos"
7. | Revisar la lista de tipos estandar de defectos y colocar los tipos que se deseen actualizando el Informe de Calidad
Página "Lista defectos"
8. | Introducir la lista de defectos, teniendo en cuenta que la columna I se genere el código auxiliar necesario para las búsquedas
Página "Plan de calidad"
9. | Introducir el número de programadores estimado y real en las celdas C6 y D6
Página "Rendimiento"
10. | Revisar los rendimientos obtenidos
Página "Informe de calidad"
11. | Revisar la información generada

## Datos proyecto
Datos generales del proyecto
Ciclo 1
|  | Planificado | Real
| Esfuerzo Total | 206.5 | 219.7 |  | Estimación preliminar de tamaño |  | 33 | Puntos Funcion
[5 empty] | Estimación de LOC |  | 1330
Esfuerzo
| Fases del proyecto C1 | Planificado | Real | en esta fase generó | este producto | tamaño planificado | con este tamaño | unidad de tamaño | Código Auxiliar
| Requisitos | 34 | 46 | Requisitos | Documento de ERS | 10 | 10 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Inspección de Requisitos | 5 | 5 | Requisitos | Especificación de requisistos | 5 | 5 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Diseño | 18 | 15 | Requisitos | Estrategia de desarrollo y PFs | 8 | 8 | paginas de texto | Requisitospaginas de texto
| Inspección de diseño | 5 | 0.5 | Requisitos | PPS | 10 | 4 | número de pruebas | Requisitosnúmero de pruebas
| Diseño detallado | 13 | 6 | Diseño | DAN | 6 | 6 | paginas de texto | Diseñopaginas de texto
| Revisión de diseño detallado | 7 | 2.5 | Diseño | PPI | 10 | 14 | número de pruebas | Diseñonúmero de pruebas
| Código | 33 | 35 | Diseño | PPU | 10 | 9 | número de pruebas | Diseñonúmero de pruebas
| Revisión de código | 3 | 7 | Diseño detallado | DBN | 7 | 7 | paginas de texto | Diseño detalladopaginas de texto
| Pruebas Unitarias | 3 | 5.5 | Código | Iniciar sesión | 80 | 74 | LOC | CódigoLOC
| Pruebas del Sistema | 6 | 4 | Código | Alta usuario cliente | 100 | 243 | LOC | CódigoLOC
| Gestión y miscelaneas | 79.5 | 93.2 | Código | Realizar reserva | 400 | 506 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Tarifa alquiler | 400 | 42 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Pantalla inicio | 20 | 30 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Seleccionar marca vehículo | 50 | 68 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Alta vehículo | 50 | 0 (se cargda en BD nube) | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Alquilar y devolver vehículo | 200 | 140 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Código | Estado vehículo | 30 | 25 | LOC | CódigoLOC
|  |  |  | Pruebas Unitarias | Caso Prueba 8 | 10 | 15 | elementos de prueba | Pruebas Unitariaselementos de prueba
|  |  |  | Pruebas Unitarias | Caso Prueba 9 | 10 | 15 | elementos de prueba | Pruebas Unitariaselementos de prueba
|  |  |  | Pruebas del Sistema | Caso Prueba 4 | 10 | 13 | elementos de prueba | Pruebas del Sistemaelementos de prueba

## DefectosFase
Medidas de Defectos introducidos y eliminados por fase
Defectos insertados en fase: |  | Planificados | Real |  | Defectos eliminados en fase: |  | Planificados | Real
| Requisitos | 1 | 2 |  |  | Requisitos | 1 | 2
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 |  |  | Inspección de Requisitos | 0 | 0
| Diseño | 2 | 2 |  |  | Diseño | 2 | 2
| Inspección de diseño | 0 | 0 |  |  | Inspección de diseño | 0 | 0
| Diseño detallado | 0 | 1 |  |  | Diseño detallado | 0 | 1
| Revisión de diseño detallado | 1 | 0 |  |  | Revisión de diseño detallado | 1 | 0
| Código | 20 | 5 |  |  | Código | 20 | 6
| Revisión de código | 3 | 2 |  |  | Revisión de código | 3 | 1
| Pruebas Unitarias | 2 | 5 |  |  | Pruebas Unitarias | 2 | 5
| Pruebas del Sistema | 1 | 1 |  |  | Pruebas del Sistema | 1 | 1
| Total | 30 | 18 |  |  | Total | 30 | 18
Velocidad de inserción en cada fase(def/hora) |  | Planificada | Real |  | Velocidad de eliminación en cada fase |  | Planificada | Real
| Requisitos | 0.029412 | 0.043478 | def/hora |  | Requisitos | 0.029412 | 0.043478 | def/hora
| Inspección de Requisitos | 0 | 0 | def/hora |  | Inspección de Requisitos | 0 | 0 | def/hora
| Diseño | 0.11111 | 0.13333 | def/hora |  | Diseño | 0.11111 | 0.13333 | def/hora
| Inspección de diseño | 0 | 0 | def/hora |  | Inspección de diseño | 0 | 0 | def/hora
| Diseño detallado | 0 | 0.16667 | def/hora |  | Diseño detallado | 0 | 0.16667 | def/hora
| Revisión de diseño detallado | 0.14286 | 0 | def/hora |  | Revisión de diseño detallado | 0.14286 | 0 | def/hora
| Código | 0.60606 | 0.14286 | def/hora |  | Código | 0.60606 | 0.17143 | def/hora
| Revisión de código | 1 | 0.28571 | def/hora |  | Revisión de código | 1 | 0.14286 | def/hora
| Pruebas Unitarias | 0.66667 | 0.90909 | def/hora |  | Pruebas Unitarias | 0.66667 | 0.90909 | def/hora
| Pruebas del Sistema | 0.16667 | 0.25 | def/hora |  | Pruebas del Sistema | 0.16667 | 0.25 | def/hora

## Estandar defectos
Tipos Defecto | Descripción
Documentación | Errores en el contenido, descripción y comentarios en los productos
Sintaxis | Errores de escritura en diagramas o código
Configuración | Errores al empaquetar, control de versiones
Asignaciones | Errores en el alcance o nombres duplicados, limites, declaraciones, al inicio y al final de uso de recursos
Interface | Errores en las llamadas y referencias, entrada/salida, formatos para entrada y salidas dirigidas al usuario
Comprobación | Errores por no comprobar errores, o comprobacion no adecuada, mensajes de error
Datos | Errores en la estructura o el contenido de los datos
Funciones | Errores en los limites de los bucles, en l lógica de las funciones, en manejo de punteros, ren recursividad
Estandar | Cumplimiento de estandares
Entorno | Problemas con el entorno de desarrollo utilizado

## Lista defectos
Lista de defectos
Producto | Origen | Detectado | Esfuerzo Dedicado a reparar | Tipo Estandar | Ubicación (parrafo, Linea u otro elemento que sirva para ubicar) | Descripción | CodigoAuxiliar
Realizar reserva | Código | Código | 0.5 | Datos | Metodo 1 | La fecha introducida debía ser mayor que la actual y la fecha de inicio, mayor que la fecha de fin. | CódigoCódigo
Realizar reserva | Código | Código | 0.5 | Datos | Metodo 1 | La fecha ofrecida por el sistema era un mes anterior a la actual, por lo que hubo que sumar 1 al mes. | CódigoCódigo
Iniciar sesión | Código | Código | 1 | Datos | Metodo 1 | Al iniciar la BBDD nos obliga a identificar usuario por el e-mail, por lo que identificarlos por el dni es imposible. | CódigoCódigo
Tarifa alquiler | Código | Código | 0.4 | Datos | Metodo 4.2 | Mostrar el cálculo de la tarifa de alquiler. | CódigoCódigo
DAN | Diseño | Diseño | 1.5 | Funciones | Modelo E/R | Desajuste con los datos de los requisitos. | DiseñoDiseño
Registrarse | Código | Código | 2 | Datos | Metodo 4.5 | El ususario tenía la capacidad de introducir datos al azar, sintácticamente incorrectos. | CódigoCódigo
Realizar reserva | Revisión de código | Código | 1 | Datos | Metodo 4.1 | El ususario tenía la capacidad de introducir datos al azar, sintácticamente incorrectos. | Revisión de códigoCódigo
Realizar reserva | Revisión de código | Revisión de código | 0.5 | Interface | Metodo 4.3 | Desajuste de los botones de la interfaz. | Revisión de códigoRevisión de código
Iniciar sesión | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | 0.5 | Datos | Metodo 4.5 | El ususario podía dejar campos de datos vacíos, lo cual generaba un error. | Pruebas UnitariasPruebas Unitarias
Registrarse | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | 0.5 | Datos | Metodo 4.5 | El ususario podía dejar campos de datos vacíos, lo cual generaba un error. | Pruebas UnitariasPruebas Unitarias
Realizar reserva | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | 0.5 | Datos | Metodo 4.5 | El ususario podía dejar campos de datos vacíos, lo cual generaba un error. | Pruebas UnitariasPruebas Unitarias
Documento de Especificación | Requisitos | Requisitos | 3 | Sintaxis | Sección 2 | Corrección de la explicación de requisitos y errores de sintacticos y de tipologia y alguna corrección más del profesor. | RequisitosRequisitos
Estrategia de desarrollo y PFs | Requisitos | Requisitos | 1 | Documentación | Sección 2 | Modificación en lo referente a los PFs. | RequisitosRequisitos
DBN | Diseño detallado | Diseño detallado | 1 | Entorno | HIPO y modelo Lógico de datos | Problemas con la elección de apps para implementar dichos diagramas. | Diseño detalladoDiseño detallado
DAN | Diseño | Diseño | 1 | Entorno | DFD, modelo E/R y DTE | Problemas con la elección de apps para implementar dichos diagramas. | DiseñoDiseño
Caso Prueba 4 | Pruebas del Sistema | Pruebas del Sistema | 0.5 | Asignaciones | Sección 2 | Al definir la prueba crear reserva no sabíamos si englobaba a seleccionar modelo/marca etc. | Pruebas del SistemaPruebas del Sistema
Caso Prueba 8 | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | 1 | Funciones | Sección 2 | Problemas con dudas con respecto a las funcionalidades que se hacen por detrás en la bbdd no sabíamos si se probaban. | Pruebas UnitariasPruebas Unitarias
Caso Prueba 9 | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | 1 | Funciones | Sección 2 | Problemas con dudas con respecto a las funcionalidades que se hacen por detrás en la bbdd no sabíamos si se probaban. | Pruebas UnitariasPruebas Unitarias

## Plan Calidad
Plan de calidad
Volumenes
| LOC | 1330 | 1128
Tasas resumen |  | Plan | Real
| LOC/hora | 6.4407 | 5.1343
| Número programadores | 3 | 3
Defectos por página
| Inspeccion de requisitos | 0 | 0
| Inspección de diseño | 0 | 0
Defectos por KLOC
| Revision Diseño detallado | 0.75188 | 0
| Revision de código | 2.2556 | 0.88652
| Pruebas Unitarias | 1.5038 | 4.4326
| Pruebas Sistema | 0.75188 | 0.88652
Ratios de defectos
| Revisión Diseño Detallado vs Pruebas Unitarias | 0.5 | 0
Ratios de tiempos de desarrollo
| Inspecciones requisitos/Requisitos | 0.14706 | 0.1087
| Inspección de diseño alto nivel/Diseño | 0.27778 | 0.033333
| Diseño detallado/Código | 0.39394 | 0.17143
Velocidades de revision
| Lineas de Diseño detallado/hora | 0 | 0
| LOCcódigo/hora | 40.303 | 32.2286
Tasas de injección (def/hora)
| Requisitos | 0.029412 | 0.043478
| Diseño Alto Nivel | 0.11111 | 0.13333
| Diseño Detallado | 0 | 0.16667
| Código | 0.60606 | 0.14286
Tasas de eliminación (def/hora)
| Inspección requisitos | 0 | 0
| Inspección de Diseño alto nivel | 0 | 0
| Revisión Diseño Detallado | 0 | 0.4
| Revisión de código | 1 | 0.14286
| Pruebas Unitarias | 0.66667 | 0.90909
| Pruebas del sistema | 0.16667 | 0.25
Rendimiento fases eliminación
Inpección requisitos
Inspección Diseño Alto Nivel
Revisión Diseño detallado
| Revisión de código |  | 120%
| Pruebas Unitarias |  | 125%
Pruebas del sistema

## Rendimiento
Tabla de rendimientos
| Fase |  | Requisitos | Inspección de Requisitos | Diseño | Inspección de diseño | Diseño detallado | Revisión de diseño detallado | Código | Revisión de código | Pruebas Unitarias | Pruebas del Sistema | Defectos introducidos | Presentes | Eliminados | escapados | Rendimiento | Coste reparación | Coste promedio
|  | Requisitos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 4 | 2
|  | Inspección de Requisitos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Diseño |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2.5 | 1.25
|  | Inspección de diseño |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Diseño detallado |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1
|  | Revisión de diseño detallado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Código | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | -1 | 120% | 4.4 | 0.88
|  | Revisión de código | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | 1.5 | 0.75
|  | Pruebas Unitarias | [8 empty] | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 125% | 3.5 | 0.7
|  | Pruebas del Sistema | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |  | 0.5 | 0.5
|  | Defectos reparados | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1
|  | Coste de reparación | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 0.5 | 3.5 | 0.5
|  | Promedio de costes | 2 |  | 1.25 |  | 1 |  | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5

## Informe Calidad
Informe Resultado de calidad
Tamaño proyecto LOC | 1128 | LOC
Total defectos | 18 | defectos
Densidad de defectos
Total proyecto | 15.9574 | def/KLOC
Total post diseño | 11.5248 | def/KLOC
Rendimiento de las fases | Yield |  | Cuanto reparamos en la fase | nos cuesta |  | Cuando insertamos un defecto en la fase | nos cuesta
Requisitos | 100% |  | Requisitos | 2 | horas | Requisitos | 2 | horas
Inspección de Requisitos |  |  | Inspección de Requisitos |  |  | Inspección de Requisitos
Diseño | 100% |  | Diseño | 1.25 | horas | Diseño | 1.25 | horas
Inspección de diseño |  |  | Inspección de diseño |  |  | Inspección de diseño
Diseño detallado | 100% |  | Diseño detallado | 1 | horas | Diseño detallado | 1 | horas
Revisión de diseño detallado |  |  | Revisión de diseño detallado |  |  | Revisión de diseño detallado
Código | 120% |  | Código | 0.9 | horas | Código | 0.88 | horas
Revisión de código |  |  | Revisión de código | 0.5 | horas | Revisión de código | 0.75 | horas
Pruebas Unitarias | 125% |  | Pruebas Unitarias | 0.7 | horas | Pruebas Unitarias | 0.7 | horas
Pruebas del Sistema |  |  | Pruebas del Sistema | 0.5 | horas | Pruebas del Sistema | 0.5 | horas
Defectos tipo | Recuento | Porcentaje
Documentación | 1 | 5.556%
Sintaxis | 1 | 5.556%
Configuración | 0 | 0%
Asignaciones | 1 | 5.556%
Interface | 1 | 5.556%
Comprobación | 0 | 0%
Datos | 9 | 50%
Funciones | 3 | 16.67%
Estandar | 0 | 0%
Entorno | 2 | 11.11%